## 対応方針
Resp公開の対応方針
| 1 | ユーザー登録、アプリ配布、アプリ使用開始、議論に参加、テスト終了、フィードバック、コミュニティへの継続的関与、の一連の流れを、明確に設計する
→学生バイトなどを使って展開する際にも使用することを想定。
| 2 | 1. をテストし、足りない箇所を充足する
| 3 | 2. が完了したら、テストユーザーを集めるプロセスを回す。学生バイトなどを使って展開することを想定している。
| 4 | 3. のサイクルが回ることで、ある程度の規模のテストユーザーの実績が得られたら、正式にリリースする。
| 5 | 4. 以降にも、順調な運営やユーザー拡大が出来たら、資金調達して体制を強化する。

## 公開する
公開する | [5 empty] | -
公式LP
パーツの用意
項目リストアップ
内容作成する
|  |  |  | [ ヘッダー ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ ヘッダー ]
├ ロゴ（Resp）
└ シンプルなメニュー（ほぼ不要、あるなら「お問い合わせ」のみ）
──────────────────────────────────────────────
|  |  |  | [ ヒーローセクション ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ ヒーローセクション ]
├ キャッチコピー：「あなたの議論をもっと深く、もっと面白く」
├ サブコピー：「Respは複数人でテーマごとに議論を整理・深化できる新しいツールです」
├ [ 今すぐベータ版に参加する ] （大きなCTAボタン）
└ アプリの画面イメージ（スマホモックアップ）
──────────────────────────────────────────────
|  |  |  | [ 課題提起 → 解決 ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ 課題提起 → 解決 ]
├ 「議論がまとまらない」 → Respなら「発言整理・引用機能」
├ 「議論の全体像が見えない」 → Respなら「AI要約（予定機能）」
└ 「意見が埋もれる」 → Respなら「テーマ別ルームで整理」
──────────────────────────────────────────────
|  |  |  | [ 利用シーン（Use Cases） ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ 利用シーン（Use Cases） ]
├ 大学生のディベート練習
├ 読書会・ゼミ討論
└ 社内ブレスト
──────────────────────────────────────────────
|  |  |  | [ 信頼性セクション ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ 信頼性セクション ]
├ 開発背景：「個人開発だからこそ、ユーザーの声をダイレクトに反映」
├ 開発者プロフィール（軽く）
└ ベータ利用者の短いコメント（例：「意見整理がすごくしやすい！」）
──────────────────────────────────────────────
|  |  |  | [ 最後のCTA（行動喚起） ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ 最後のCTA（行動喚起） ]
|  |  |  | ├ 「今すぐRespベータ版に参加しよう」 |  |  |  | ベータ版に参加する導線を検討する（Android）
|  |  |  | ├ [ 登録フォーム / Googleフォーム / メール登録 ] |  |  |  | ベータ版に参加する導線を検討する（iOS）
|  |  |  | └ ダウンロード導線は後回し（小さく補助的に） |  |  |  | 登録フォームでメールアドレスが送られた際のバックエンドのシステムを検討する必要あり（メール自動応答、ユーザー管理、etc）
──────────────────────────────────────────────
|  |  |  | [ フッター ] |  |  | 公開する - 公式LP - パーツの用意 - 内容作成する - [ フッター ]
├ プライバシーポリシー
├ 利用規約
└ お問い合わせ
──────────────────────────────────────────────
プログラム作成
react? Jsx?の勉強
|  |  |  | 記事に従って立ち上げてみる |  | 公開する - 公式LP - プログラム作成 - react? Jsx?の勉強 - 記事に従って立ち上げてみる
生成されたファイルを開いてみる
[5 empty] | Next.jsについて調べる | 公開する - 公式LP - プログラム作成 - react? Jsx?の勉強 - 生成されたファイルを開いてみる - Next.jsについて調べる
[5 empty] | shadcnを使えるようにする | 公開する - 公式LP - プログラム作成 - react? Jsx?の勉強 - 生成されたファイルを開いてみる - shadcnを使えるようにする
|  |  |  | React + Next.jsで作成した画面を公開するためにはDocker？ |  | 公開する - 公式LP - プログラム作成 - react? Jsx?の勉強 - React + Next.jsで作成した画面を公開するためにはDocker？
公開
どのように公開するかを検討・決定する
→ Cloudflare Pagesで公開する
サブドメインをCloudflare Pagesに割り当てる
Cloudflare Pagesでの設定
お名前.comでの設定
お名前.comでのネームサーバーの設定 (反映待ち)
プライバシーポリシーなどのページと、ランディングページを、共存させる
レポジトリとして共存させる
Cloudflare PagesでNext.jsが実行されるように設定する

## 登録フォーム以降
登録フォームでメールアドレスが送られた際のバックエンドのシステムを検討する必要あり（メール自動応答、ユーザー管理、etc）
| ユーザー |  | 管理側
登録・使用開始
メールアドレスを入力・送信
受信
verification
確認メール返信
確認メールのURLをクリック
登録完了（DBに登録）
(Android)クローズドテストのメーリングリストに登録し、リンクを送る
(iOS)？？？
リンクからアプリをダウンロードして使用開始
コミュニケーション
Slackとかに巻き込めるのか？
ID aas
Auth0
Firebase Authentication
のどちらかが良さそう。Auth0を見てみようかな。
→ Auth0で実装してみた。

## 配布Android
ベータ版に参加する導線を検討する（Android）
Android
テストの形態を決定する：完了
LPでの展開を、内部テストにするか、クローズドテストにするかを決定する
内部テストを実施する場合、PlayConsoleのアカウントのメーリングリストに登録し、リンクを送る。ユーザーはPlayストアでインストールできる。
クローズドテストを実施する場合、ストアの設定を整える必要がある。
→クローズドテストを実施することにする
いずれ公開する場合に、12人のテスターが使用したことの要件が必要になる
内部テストと手順は変わらなさそう
ストアの設定を整える：完了
ユーザーがアカウントと関連データの削除をリクエストする場合に使うリンクを指定してください
→削除手順の箇条書きを記載したページを作成して公開する
Django : アカウント削除のAPIを用意する。レスポンスされたentryは消せない制約とする。 ：完了
Android : 設定画面に追加する ：完了
削除手順の箇条書きを記載したページを作成して公開する
|  |  | アプリの設定を完了する |  |  | TODO用
|  |  |  | プライバシー ポリシーを設定する |  | アプリの設定を完了する : プライバシー ポリシーを設定する
|  |  |  | アプリのアクセス権 |  | アプリの設定を完了する : アプリのアクセス権
|  |  |  | 広告 |  | アプリの設定を完了する : 広告
|  |  |  | コンテンツのレーティング |  | アプリの設定を完了する : コンテンツのレーティング
|  |  |  | ターゲット ユーザー |  | アプリの設定を完了する : ターゲット ユーザー
|  |  |  | データ セーフティ |  | アプリの設定を完了する : データ セーフティ
|  |  |  | 行政アプリ |  | アプリの設定を完了する : 行政アプリ
|  |  |  | 金融取引機能 |  | アプリの設定を完了する : 金融取引機能
|  |  |  | 健康 |  | アプリの設定を完了する : 健康
|  |  |  | アプリのカテゴリを選択し、連絡先情報を提供する |  | アプリの設定を完了する : アプリのカテゴリを選択し、連絡先情報を提供する
|  |  |  | ストアの掲載情報を設定する |  | アプリの設定を完了する : ストアの掲載情報を設定する
クローズド テスト
|  |  |  | 国や地域を選択する |  | クローズド テスト : 国や地域を選択する
|  |  |  | テスターを選択する |  | クローズド テスト : テスターを選択する
|  |  |  | 新しいリリースを作成する |  | クローズド テスト : 新しいリリースを作成する
|  |  |  | リリースをプレビューして確認する |  | クローズド テスト : リリースをプレビューして確認する
|  |  |  | リリースを審査のために Google に送信する |  | クローズド テスト : リリースを審査のために Google に送信する

## 配布iOS
ベータ版に参加する導線を検討する（iOS）
iOS
テストの形態を決定する：対応中
前提
Apple Developerの権限が必要。1.2万円を課金する必要あり。
TestFlightの内部テストか外部テストがある
内部テストには、ユーザーのAppIDのメールアドレスを登録して追加する必要があり、最大100人
外部テストは、一般のメールアドレスで良く、最大10000人、審査に出す必要がある
Androidと平仄を揃えて、外部テストで良い気がする：待ち
Androidの審査結果を見て、通って入れば外部テストの方針で進めるつもり。
ストアの設定を整える：未着手